Приложение №  2

к распоряжению Администрации городского округа

«Город Чита» от 22 декабря 2011 года № 2084-Р

План

работы над томом

«Энциклопедия Забайкалья: Чита»

| № | Этап работы | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение концепции и тематической структуры | Редакционный совет, Редакционная коллегия | Декабрь 2011 |
| 2 | Подготовка тематического словника | Редакторы тома | Декабрь 2011 |
| 3 | Написание, сбор и предоставление статейного материала по разделам | Редакторы тома | Декабрь 2011 – июнь 2012 |
| 4 | Подготовка общего очерка | Авторский коллектив | Апрель 2012 |
| 5 | Редактирование и обсуждение общего очерка | Ответственные редакторы | Май – июнь 2012 |
| 6 | Формирование текста статей по разделам для организации вычитки | НРЦ | Июнь – июль 2012 |
| 7 | Вычитка разделов тома | Редакторы разделов | Июль – август 2012 |
| 8 | Перенесение и согласование правки | НРЦ | Сентябрь 2012 |
| 9 | Подготовка списка авторов (ФИО, ученая степень, место работы) | Редакторы тома | Сентябрь 2012 |
| 10 | Подготовка приложений тома | Редакторы разделов, НРЦ | Январь – сентябрь 2012 |
| 11 | Сбор пристатейного иллюстрирования | Редакторы разделов | Январь – сентябрь 2012 |
| 12 | Подготовка картографического материала | Редакторы разделов | Январь – сентябрь 2012 |
| 12 | Подготовка иллюстрирования к макетированию | НРЦ | Сентябрь 2012 – январь 2013 |
| 13 | Подготовка карт |  | Декабрь 2011 – апрель 2012 |
| 14 | Подготовка макета рукописи | НРЦ | Октябрь – ноябрь 2012 |
| 15 | Редактирование макета рукописи | Редакционный совет, Редакционная коллегия, | Декабрь 2012 года |
| 16 | Перенесение и согласование правки | НРЦ | Январь 2013 |
| 17 | Рецензирование, получение грифа | Редакторы разделов, ответственные редакторы | Январь 2013 |
| 18 | Представление в издательство | НРЦ | 1 февраля 2013 года |
| 19 | Работа издательства «Наука» |  | Февраль – май 2013 |
| 20 | Редакторская правка и общественное обсуждение оригинал-макета | Редакционная коллегия, Редакционный совет, НРЦ | Июнь 2013 |
| 21 | Внесение исправлений | НРЦ | Июль 2013 |
| 22 | Представление исправленного макета в издательство, работа с издательством | Ответственные редакторы тома, НРЦ | Июль – сентябрь 2013 |
| 23 | Подписание в печать, выход тома |  | Октябрь 2013 |